## Январь 2024
| Январь |  |  | Феврать |  |  | Март
HR |  | Дней
ТОиР
| Доработка по замечаниям АГМК |  | Оразали Адамбаев | Доработка по замечаниям АГМК
| Перенос журналов инструктажей на Web | 10 | Александр Тиль | Документ Наряд-допуск | 13 | Оразали Адамбаев
| Документ Наряд-допуск | 10 | Александр Тиль / Оразали Адамбаев | НД: Состав бригады | 3
| Журнал документов "Наряд-допуск" | 2 |  | НД: Продление | 3
| НД: Шапка / основные реквизиты | 2 |  | НД: Закрытие | 2
| НД: Ответственные | 2 |  | НД: Цифровая подпись | 5
| НД: Перечень мероприятий | 2
| НД: Выполнение | 2
Inventory
| Документ перемещения ОС | 10 | Артем Титоренко | Определение функциональности по ТМЦ | 1 | Д. Балгабаев, В.Титенко
| Документ списания ОС | 10 | Артем Титоренко | Документ оприходования ТМЦ | 10 | Артем Титоренко
| Синхронизация Документа перемещения ОС | 3 | Нурым Адиль | Документ списания ТМЦ | 10 | Артем Титоренко
| Синхронизация Документа списания ОС | 3 | Нурым Адиль
|  |  |  | Подключение Telegram-bot-а | 10 | Нурым Адиль
IoT
| Интеграция с Vialon (GPS) | 5 | Оразали Адамбаев | Переход на InFlux DB? |  | Сергей Медведев / Оразали Адамбаев
| Доработка логики пробегов по GPS | 5 | Оразали Адамбаев
| Подключение стационарных считывателей Hopeland | 5 | Оразали Адамбаев
Reporting
|  |  |  | Дэшборд работника | 10 | Нуржан Ламашарипов
| Отчет по коэффициенту готовности оборудования | 3 | Нуржан Ламашарипов
| План потребности спецоборудования | 2 | Нуржан Ламашарипов
| План потребности специалистов | 2 | Нуржан Ламашарипов
| Организация DWH Lite | 5 | Нуржан Ламашарипов
| Формирование Диаграммы по классу оборудования в карточке класса оборудования | 5 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Файл активации для Web версии | 5 | Нурым Адиль | Журналирование работы пользователя | 5 | Нурым Адиль
| Развернуть ClickHouse в качестве СУБД для DWH | 3 | Сергей Медведев | Журналирование работы системы | 5 | Нурым Адиль
Переход на PostgreSQL? Архив старых записей ? DWH full?
Новые. Завершено
Завершено
Есть незавершенные части