## Sheet1
Группа функций | 1 месяц Февраль | 3 месяца Март-Апрель | 6 месяцев Май, Июнь, Июль
Планирование
Календари | Календарь рабочего времени предприятия | Журнал занятости оборудования
Журнал занятости работников
Журнал занятости бригады
Диаграмма Гантта для работ по оргединице
Диаграмма Гантта для работ по бригаде
Диаграмма Гантта для работ по работнику
Графики |  | Справочник регламентных работ | План потребности ТМЦ
|  | Построение графика работ | План потребности спецоборудования
|  | Повторяющиеся работы | План потребности специалистов
Документы
Наряд-задание (НЗ). Эргономика | Доработка шаблонов
Стандартные работы (шаблоны задач)
Суммирование по задачам на уровень работы
Доступы
Подключение считывателя
Наряд-допуск (НД) |  | Форма документа. Логика
Журнал допусков по НД
Создание НД из НЗ
Заявка на обслуживание |  |  | Форма документа. Логика
Журнал заявок на обслуживание
Инфраструктура | Синхронизация
Чат-клиент (push уведомления)
Производство |  | Производственная статистика
Анализ эффективности оборудования |  |  | Отчет по коэффициенту готовности оборудования
Журнал отказов
КАН |  |  | Отдельный план