## Сентябрь
| Сентябрь |  |  |  | Октябрь-Ноябрь |  |  | Декабрь-февраль
ТОиР
| Диаграмма Гантта для работ по бригаде | На тестировании | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости оборудования |  |  | Журнал документов "Наряд-допуск" | Начата спецификация
| Диаграмма Гантта для работ по работнику | На тестировании | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости работников |  |  | Создания наряд-допуска из наряд-задания
| Регистрация оборудования и специнструмента по задачам | На тестировании | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости бригады |  |  | Электронно-цифровая подпись
| Разбивка работников по требуемым квалификациям |  | 3 | Оразали Адамбаев | План потребности спецоборудования |  |  | Форма документа "Наряд-допуск" Альфа-версия
| Журнал занятости оборудования | На тестировании | 3 | Оразали Адамбаев | План потребности специалистов
| Журнал занятости работников |  | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал отказов
| Синхронизация наряд-задания |  |  | Нурым Адиль
Inventory
| Синхронизация документа инвентаризации ОС JavaScript | Начато | 15 | Нурым Адиль | Документ перемещения ТМЦ
| Документ инвентаризации ОС - Web | На тестировании | 5 | Александр Тиль Артем Титоренко | Документ списания ТМЦ
| Работа с QR, Bar, RFID |  | 3 | Александр Тиль Артем Титоренко | Документ инвентаризации ТМЦ | Начато. Приостановлено в пользу перемещения ОС | Артем Титоренко
| Справочник номенклатур | В работе | 10 | Александр Тиль | Документ перемещения ОС | В работе | Артем Титоренко
| Документ оприходования ТМЦ |  | 10 | Артем Титоренко
IoT
| Интеграция с Vialon (GPS) | Начато. В зависимости от специалистов АГМК | 5 | Руслан Назипов | Доработка интерфейса по составам | Сделано | Руслан Назипов
| Доработка контроля набора контроллеров |  | 5 | Руслан Назипов | Логирование работы контроллеров | Сделано | Руслан Назипов
Reporting
| Формирование отчетов в Jasper Report ресурсами заказчика | Разворачивание на стороне АГМК и обучение | 5 | Нуржан Ламашарипов | Отчет по коэффициенту готовности оборудования
| Отчет по списанию ТМЦ (доработка) |  | 3 | Нуржан Ламашарипов | Формирование журналов АГМК
| Отчет по планируемым ТМЦ (доработка) |  | 3 | Нуржан Ламашарипов
| Формирование журналов АГМК |  | 12 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Перевод HR на WEB |  | 10 | Нурым Адиль
| Поддержка системы |  |  | Нурым Адиль
| Доработка локального сервера для Hopeland handheld (QR, bar, RFID) | Нужно добавить QR и Bar | 3 | Владимир Титенко
Новые. Завершено
Завершено
Есть незавершенные части
Перенесено на ноябрь

## Ноябрь
| Ноябрь |  |  |  | Декабрь-Январь |  | Декабрь-февраль
HR |  |  | Дней
| Перенос справочников на WEB: |  | 17 | А. Тиль
| Оргединицы и локации |  | 3
| Роли |  | 2
| Бригады |  | 2
| Квалификации |  | 2
| Должности |  | 2
| Сотрудники |  | 3
| Пользователи |  | 3
ТОиР
| Доработка по замечаниям АГМК |  |  | Оразали Адамбаев | Доработка по замечаниям АГМК
| Разбивка работников по требуемым квалификациям |  | 2 | Оразали Адамбаев | Доработка НД
| Журнал занятости работников |  | 1 | Оразали Адамбаев | Отладка документа Наряд-допуск
| Журнал отказов |  | 3 | Оразали Адамбаев
| Документ Наряд-допуск |  | 23 | Оразали Адамбаев
| Журнал документов "Наряд-допуск" |  | 2
| НД: Шапка / основные реквизиты |  | 2
| НД: Ответственные |  | 2
| НД: Перечень мероприятий |  | 2
| НД: Выполнение |  | 2
| НД: Состав бригады |  | 3
| НД: Продление |  | 3
| НД: Закрытие |  | 2
| НД: Цифровая подпись |  | 5
Inventory
| Отладка документа инвентаризации ОС |  | 2 | Артем Титоренко | Документ оприходования ТМЦ
| Синхронизация документа инвентаризации ОС JavaScript | В работе | 10 | Нурым Адиль | Документ перемещения ТМЦ
| Документ перемещения ОС | В работе | 5 | Артем Титоренко | Документ списания ТМЦ
| Справочник номенклатур | В работе | 2 | Александр Тиль | Документ инвентаризации ТМЦ | Артем Титоренко
| Документ оприходования ТМЦ |  | 5 | Артем Титоренко | Подключение Telegram-bot-а | Нурым Адиль
| Синхронизация Документа перемещения ОС |  | 5 | Нурым Адиль
IoT
| Интеграция с Vialon (GPS) |  | 5 | Руслан Назипов
| Доработка логики пробегов по GPS |  | 5 | Руслан Назипов
| Подключение стационарных считывателей Hopeland |  | 5 | Руслан Назипов
Reporting
| Формирование отчетов в Jasper Report ресурсами заказчика. Обучение. Доработка. |  | 5 | Нуржан Ламашарипов
| Отчет по коэффициенту готовности оборудования |  | 3 | Нуржан Ламашарипов
| План потребности спецоборудования |  | 2 | Нуржан Ламашарипов
| План потребности специалистов |  | 2 | Нуржан Ламашарипов
План нужно уточнять по результатам общения с АГМК
Core
| Добавление аутентификации и авторизации на основе .net Identity Services |  | 5 | Нурым Адиль | Журналирование работы пользователя
| Рабочий стол/dashboard работника |  | 3 | Нурым Адиль | Журналирование работы системы
| Доработка локального сервера для Hopeland handheld (QR, bar) Нужно будет доработать по результатам интеграции с Web клиентом |  | 8 | Владимир Титенко | Переход на PostgreSQL? Архив старых записей ?
Новые. Завершено
Завершено
Есть незавершенные части