## Sheet1
2023 | [5 empty] | 2024
Группа функций | 1 месяц Февраль | 3 месяца Март-Апрель | 6 месяцев Май, Июнь, Июль | 1 месяц Сентябрь | 3 месяца Октябрь-Ноябрь | 6 месяцев Декабрь-февраль
Планирование
Календари | Календарь рабочего времени предприятия | Журнал занятости оборудования |  | Диаграмма Гантта для работ по бригаде | Журнал занятости оборудования
| Диаграмма Гантта для работ по оргединице | Журнал занятости работников |  | Диаграмма Гантта для работ по работнику | Журнал занятости работников
| Диаграмма Гантта для работ по бригаде | Журнал занятости бригады |  |  | Журнал занятости бригады
Диаграмма Гантта для работ по работнику
Графики |  | Справочник регламентных работ | План потребности ТМЦ (отчет)
|  | Построение графика работ | План потребности спецоборудования | Регистрация спецоборудования | План потребности спецоборудования
|  | Повторяющиеся работы | План потребности специалистов | Разбивка работников по требуемой квалификации в НЗ | План потребности специалистов
Документы
Наряд-задание (НЗ). Эргономика | Доработка шаблонов
Стандартные работы (шаблоны задач)
| Суммирование по задачам на уровень работы |  |  | Суммирование по задачам на уровень работы в НЗ
Доступы
Подключение считывателя
Наряд-допуск (НД) |  | Форма документа. Логика |  |  | Форма документа. Логика
|  | Журнал допусков по НД |  |  | Журнал допусков по НД
|  | Создание НД из НЗ |  |  | Создание НД из НЗ
Заявка на обслуживание |  |  | Форма документа. Логика
Журнал заявок на обслуживание
Инфраструктура | Синхронизация |  |  | Синхронизация. Инвентаризация. JavaScript
Чат-клиент (push уведомления)
Производство |  | Производственная статистика
Анализ эффективности оборудования |  |  | Отчет по коэффициенту готовности оборудования |  | Отчет по коэффициенту готовности оборудования
|  |  | Журнал отказов |  | Журнал отказов
КАН |  |  | Отдельный план на остатки функциональности
Fixed Asset Management |  |  |  | Закончить документ инвентаризации
Документ перемещения ОС
Управление запасами Invenotory Management |  |  |  | Перевести на веб Считыватели (QR, bar, RFID)
|  |  |  | Документы к переводу на веб: Справочник номенклатур | Документы к переводу на веб: Документ оприходования Документ перемещения Документ списания Документ инвентаризации | Привязка меток к: 1. Локации 2. Единице ТМЦ 3. Номенклатуре
Работа с оборудованием |  |  |  | Интеграция с GPS трекером (Vialon)