## Апрель 2024
Апрель
HR |  | Дней |  | Примечание
ТОиР
| Бизнес-процесс: наряд-допуск | 20 | Титенко В. | Системный анализ (1С)
| Синхронизация журналов инструктажей | 5 | Егоров Д. | Тестирование
Inventory
| Оприходования ТМЦ | 10 | Адиль Н.
| Документ списания ОС | 10 | Тиль А.
| Перемещение ТМЦ | 10 | Адиль Н.
IoT
| Сверка составов. Wialon. АГМК | 10 | В.Титенко
| Отчет по сверке прикрепленных меток | 5 | Нуржан Ламашарипов
Reporting + DBMS
| Перенос данных IoT в DWH Lite | 5 | Нуржан Ламашарипов, В. Титенко
| Дэшборд прототип | 5 | Нуржан Ламашарипов
| Дэшборд версия 1 | 10 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Журналирование работы пользователя | 5 | А. Тиль
| Журналирование работы системы | 3 | А.Тиль

## Март 2024
Март
HR |  | Дней |  | Примечание
ТОиР
| Бизнес-процесс: наряд-допуск | 20 | Оразали Адамбаев, Нурым Адиль
| Синхронизация журналов инструктажей | 5 | Александр Тиль
Inventory
| Оприходования ТМЦ | 15 | Артем Титоренко
| Документ списания ОС | 5 | Артем Титоренко
IoT
| Сверка составов. Wialon. АГМК | 3 | В.Титенко
Reporting + DBMS
| Перенос данных IoT в DWH Lite | 5 | Нуржан Ламашарипов, В. Титенко
| Дэшборд. | 5 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Журналирование работы пользователя | 5 | Нурым Адиль / А. Тиль
| Журналирование работы системы | 3 | Нурым Адиль/ А.Тиль
Не начаты
Завершено
В работе