## Январь 2024
| Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март
HR |  | Дней |  | Примечание |  | Дней
ТОиР
| Доработка по замечаниям АГМК |  | Оразали Адамбаев |  | Доработка по замечаниям АГМК |  | Оразали Адамбаев
| Перенос журналов инструктажей на Web | 10 | Александр Тиль | Перенесено на февраль | Документ Наряд-допуск | 13 | Оразали Адамбаев
| Документ Наряд-допуск | 20 | Александр Тиль / Оразали Адамбаев |  | НД: Состав бригады | 3
| Журнал документов "Наряд-допуск" | 2 |  |  | НД: Продление | 3
| НД: Шапка / основные реквизиты | 2 |  |  | НД: Закрытие | 2
| НД: Ответственные | 2 |  |  | НД: Цифровая подпись | 5
| НД: Перечень мероприятий | 2
| НД: Выполнение | 2
| Перенос модуля отчетов на web | 10 | Александр Тиль |  | Перенос журналов инструктажей на Web | 10 | Александр Тиль
[5 empty] | Синхронизация журналов инструктажей | 3 | Александр Тиль
Inventory
| Документ перемещения ОС | 10 | Артем Титоренко | Вторая итерация | Определение функциональности по ТМЦ | 1 | Д. Балгабаев, В.Титенко
| Документ списания ОС | 10 | Артем Титоренко |  | Документ оприходования ТМЦ | 10 | Артем Титоренко
| Синхронизация Документа перемещения ОС | 3 | Нурым Адиль |  | Документ списания ТМЦ | 10 | Артем Титоренко
| Синхронизация Документа списания ОС | 3 | Нурым Адиль
[5 empty] | Подключение Telegram-bot-а | 10 | Нурым Адиль
[5 empty] | Переход на Embeserver на мобильном устройстве | 10 | Нурым Адиль | Первая итерация
[5 empty] | Доработка акта инвентаризации ОС | 3 | Нурым Адиль | Третья итерация
IoT
| Интеграция с Vialon (GPS) | 5 | Оразали Адамбаев, В.Титенко |  | Переход на InFlux DB? |  | Сергей Медведев / Оразали Адамбаев | Заменили на TimeScale
| Доработка логики пробегов по GPS | 5 | Оразали Адамбаев, В.Титенко
| Подключение стационарных считывателей Hopeland | 5 | Оразали Адамбаев | Настроить в удаленном режиме не получилось. Нужно настроить в офисе
Reporting + DBMS
[5 empty] | Дэшборд работника | 10 | Нуржан Ламашарипов | Пока использовать общий список заданий по работнику
| Отчет по коэффициенту готовности оборудования | 3 | Нуржан Ламашарипов |  | Общий список заданий по работнику | 2 | Нурым Адиль
| План потребности спецоборудования | 2 | Нуржан Ламашарипов
| План потребности специалистов | 2 | Нуржан Ламашарипов
| Организация DWH Lite | 5 | Нуржан Ламашарипов
| Формирование Диаграммы по классу оборудования для карточки класса оборудования | 5 | Нуржан Ламашарипов |  | Интеграция MetaBase/SuperSet | 10 | Нуржан Ламашарипов
| Обучение АГМК Jasper Report | 3 | Нуржан Ламашарипов |  | Обучение АГМК Jasper Report | 3 | Нуржан Ламашарипов
| Поддержка клиентских БД |  | Нуржан Ламашарипов |  | Поддержка клиентских БД | 7 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Файл активации для Web версии | 5 | Нурым Адиль |  | Журналирование работы пользователя | 5 | Нурым Адиль
| Развернуть ClickHouse / TimeScale + Citus в качестве СУБД для DWH | 3 | Сергей Медведев |  | Журналирование работы системы | 5 | Нурым Адиль
| Интеграция Web клиента с KeyCloak | 5 | Нурым Адиль |  | Скрипт выгрузки IOT в DWH | 5 | В. Титенко, С. Медведев
[5 empty] | Переход на PostgreSQL? Архив старых записей ? DWH full? |  |  | Переход на Postgresql после получения опыта эксплуатации DWH
Не начаты
Завершено
В работе