## Sheet1
Модуль | Task level | Task name | Функциональность | Приоритет | Трудоемкость, ч-д | Сумма трудозатрат, ч-д | Задача в Jira | Статус | АГМК |  | КАН |  | КазФосфат |  | КазЦинк |  | КазГермунай | Степногорский ГХК
ASCOA | [8 empty] | Использование функциональности | Трудоемкость, ч-д | Использование функциональности | Трудоемкость, ч-д | Использование функциональности | Трудоемкость, ч-д | Использование функциональности | Трудоемкость, ч-д
[6 empty] | 333 |  |  |  | 165 |  |  |  | 66 |  | 47
HR | [5 empty] | 21 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 8 |  | 0
| 1 |  | Справочник подразделений | [14 empty] | Да | 3
| 2 | Древовидная структура | Древовидная структура | [11 empty] | Да |  |  | Да
| 1 | Роли пользователей | Роли пользователей
| 1 | Сотрудники | Сотрудники
| 1 | Пользователи системы | Пользователи системы
| 1 | Должности работников | Должности работников
| 1 | Справочник бригад | Справочник бригад | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Журнал сменного персонала | Журнал сменного персонала | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 1 | Журнал дежурств | Журнал дежурств | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 1 | Календарь рабочего времени предприятия | Календарь рабочего времени предприятия | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | Да | 3
| 1 | Календарь рабочего времени работника. Отпуска, отгулы. | Календарь рабочего времени работника. Отпуска, отгулы. | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | Да | 5
| 1 | [8 empty] | 0
ОС / Оборудование | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
| 1 | Реестр оборудования/основных средств | Реестр оборудования/основных средств | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
| 2 | Древовидная структура. Эргономика | Древовидная структура. Эргономика | 1 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Да | 5
| 1 | Карточка оборудования | Карточка оборудования | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
| 2 | Закладка "История обслуживания" | Закладка "История обслуживания" | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Списание оборудования | Списание оборудования |  |  | 0 |  |  | Да | 0 | [7 empty] | Да
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ТМЦ | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Управление ТМЦ на складе/МОЛ | Управление ТМЦ на складе/МОЛ |  | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 2 | Документ оприходования | Документ оприходования |  |  | 0 |  |  | Да | 0
| 2 | Документ перемещения | Документ перемещения |  |  | 0 |  |  | Да | 0
| 2 | Документ списания | Документ списания |  |  | 0 |  |  | Да | 0
| 2 | Документ Наряд на проведение инвентаризации | Документ Наряд на проведение инвентаризации |  |  | 0 |  |  | Да | 0
| 2 | Отчет по остаткам на складе/за МОЛ | Отчет по остаткам на складе/за МОЛ | 1 | 5 | 0 |  |  | Да | 5
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ТОиР | 1 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 119 |  | 0 |  | 35 |  | 0
| 1 | Справочники | Справочники
| 1 | Типы обслуживания оборудования | Типы обслуживания оборудования | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Справочник статусов по состоянию начала/конца работы | Справочник статусов по состоянию начала/конца работы |  | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Справочник статусов по выполнению нормы времени на работу | Справочник статусов по выполнению нормы времени на работу |  | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Создание наряд-заданий на основе шаблонов | Создание наряд-заданий на основе шаблонов | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Оформление работ на основе наряд-заданий | Оформление работ на основе наряд-заданий |  | 45 | 45 |  |  |  | 0
| 2 | Основная информация по наряд-заданию | Основная информация по наряд-заданию |  | 5 | 0 |  |  | Да | 5
| 3 | Движение наряд-задания по рабочему процессу | Движение наряд-задания по рабочему процессу | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Определение подразделения | Определение подразделения | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Определение локации выполнения работы | Определение локации выполнения работы | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Единица оборудования | Единица оборудования | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Сроки проведения работ. Статус работы | Сроки проведения работ. Статус работы | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Возможность ввода наряд-задания задним числом только в статусе "Завершенный" | Возможность ввода наряд-задания задним числом только в статусе "Завершенный" | 2 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Тип формирования: плановая, внеплановая, аварийная | Тип формирования: плановая, внеплановая, аварийная | 2 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Тип работы: (обслуживание, ремонт, средний ремонт, …) | Тип работы: (обслуживание, ремонт, средний ремонт, …) | 2 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Нормы времени на работу. Статус работы | Нормы времени на работу. Статус работы | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 2 | Бригада | Бригада |  | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Квалификация работников | Квалификация работников | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Допуски работников к проведению работ | Допуски работников к проведению работ | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Задачи | Задачи |  | 15 | 0 |  |  | Да | 15
| 3 | Нормы времени на задачу | Нормы времени на задачу | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Начало задачи | Начало задачи | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Окончание задачи | Окончание задачи | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Исполнитель | Исполнитель | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Примечания | Примечания | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Чек-листы | Чек-листы | 1 | 5 | 0 |  |  | Да | 5
| 3 | Фотофиксация | Фотофиксация | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Таймер выполнения задачи | Таймер выполнения задачи | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Измерение и регистрация показателей оборудования с BT измерителей | Измерение и регистрация показателей оборудования с BT измерителей | 1 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Да | 5
| 2 | Оборудование/инструмент | Оборудование/инструмент |  | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Список требуемого оборудования | Список требуемого оборудования | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | График занятости единиц оборудования | График занятости единиц оборудования | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2 | ТМЦ | ТМЦ |  | 5 | 0 |  |  | Да | 5
| 3 | Номенклатура | Номенклатура | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Норма | Норма | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 3 | Факт | Факт | 1 |  | 0 |  |  | Да | 0
| 1 | Формирование отчета по списанным материалам по результатам выполнения наряд-задания | Формирование отчета по списанным материалам по результатам выполнения наряд-задания | 1 | 5 | 5 |  |  | Да | 5
| 1 | Документы по наряд-заданию | Документы по наряд-заданию | 1 | 5 | 5 |  |  | Да | 5
| 1 | Наряд-задание на обход оборудования (маршрут по однотипному оборудованию) | Наряд-задание на обход оборудования (маршрут по однотипному оборудованию) |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Повторяющееся наряд-задание на обход оборудования (маршрут по однотипному оборудованию) | Повторяющееся наряд-задание на обход оборудования (маршрут по однотипному оборудованию) |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Документ результатов осмотра/инспекции оборудования | Документ результатов осмотра/инспекции оборудования | 1 | 18 | 18 |  |  | Да | 18 |  |  | Да | 18
| 2 | Форма документа осмотра | Форма документа осмотра | 2 | 10
| 2 | Уведомление по результатам выполнения осмотра | Уведомление по результатам выполнения осмотра | 2 | 3
| 2 | Схема последовательности выполнения | Схема последовательности выполнения | 2 | 5
| 1 | Приемочная ведомость | Приемочная ведомость | 2 | 10 | 10 |  |  | Да | 10
| 1 | Журнал наряд-заданий | Журнал наряд-заданий |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 2 | Выделение текущих (сегодняшних) наряд-заданий другим цветом | Выделение текущих (сегодняшних) наряд-заданий другим цветом | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Планирование работ | Планирование работ |  | 59 | 59 |  |  |  | 0
| 2 | Календарь рабочего времени | Календарь рабочего времени |  | 8 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Визуализация календаря | Визуализация календаря | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Отображение работ по работнику в виде календаря | Отображение работ по работнику в виде календаря | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Повторяющиеся работы | Повторяющиеся работы |  | 9 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Автоформирование наряд-задания на следующий период | Автоформирование наряд-задания на следующий период | 1 | 3 | 0 |  |  | Да | 3 |  |  | Да | 3
| 3 | Учет праздников при планировании следующей работы | Учет праздников при планировании следующей работы | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Почасовые, двухчасовые, … работы | Почасовые, двухчасовые, … работы | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Да | 3
| 2 | Формирование плана на период (год и больше) | Формирование плана на период (год и больше) |  | 42 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Формирование плана | Формирование плана | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Планы разной календарной протяженности (годовой, квартальный, месячный) | Планы разной календарной протяженности (годовой, квартальный, месячный) | 3 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Визуализация плана на календаре | Визуализация плана на календаре | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Выгрузка плана в Excel таблицу | Выгрузка плана в Excel таблицу | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Формирование плана на основе Excel файла | Формирование плана на основе Excel файла | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Учет рабочего календаря предприятия и членов бригады при формировании плана. Формирование уведомлений при конфликтах | Учет рабочего календаря предприятия и членов бригады при формировании плана. Формирование уведомлений при конфликтах | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Исключение из плана списанных и переведенных на консервацию единиц оборудования | Исключение из плана списанных и переведенных на консервацию единиц оборудования | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Трудозатраты по плану за период | Трудозатраты по плану за период | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Требования по ТМЦ по плану за период | Требования по ТМЦ по плану за период | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Отчет по выполнению плана работ за период | Отчет по выполнению плана работ за период | 3 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Показатели работы работников | Показатели работы работников |  | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 2 | Монитор загруженности работника | Монитор загруженности работника | 2 | 5 | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Показатели работы оборудования | Показатели работы оборудования |  | 6 | 6 |  |  |  | 0
| 2 | Журнал работы оборудования | Журнал работы оборудования | 1 | 3 | 0 |  |  | Да | 3
| 2 | Автоматическое формирование заявок на обслуживание на основе показателей оборудования | Автоматическое формирование заявок на обслуживание на основе показателей оборудования | 1 | 3 | 0 |  |  | Да | 3
| 1 | Техническое обслуживание на основе показателей работы оборудования | Техническое обслуживание на основе показателей работы оборудования | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Дефектная ведомость — предремонтная инспекция | Дефектная ведомость — предремонтная инспекция | 1 | 5 | 5 |  |  | Да | 5
| 1 | Журнал осмотра оборудования | Журнал осмотра оборудования | 2 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Журнал выявленных отклонений | Журнал выявленных отклонений | 2 | 3 | 3 |  |  | Да | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Приемочная ведомость | Приемочная ведомость | 2 | 10 | 10 |  |  | Да | 10
| 1 | Рассылка по отклонениям | Рассылка по отклонениям | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 | Регистрация заявок на обслуживание | Регистрация заявок на обслуживание | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Регистрация выполненных работ по обслуживанию | Регистрация выполненных работ по обслуживанию | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Журнал отказов оборудования | Журнал отказов оборудования | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0
| 1 | Поверка приборов | Поверка приборов |  | 66 | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Годовой план | Годовой план |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Годовой график поверки | Годовой график поверки |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | План работы на месяц | План работы на месяц |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Внеплановые работы на месяц | Внеплановые работы на месяц |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Работы по заявкам подразделений | Работы по заявкам подразделений |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Месячный график поверки | Месячный график поверки |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Отчет о выполнении | Отчет о выполнении |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Аварийные и внеплановые | Аварийные и внеплановые |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Анализ выполнения месячного плана | Анализ выполнения месячного плана |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Отчет о выполнении месячного графика поверки | Отчет о выполнении месячного графика поверки |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Печатная форма отчета о выполнении месячного графика поверки | Печатная форма отчета о выполнении месячного графика поверки |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Внепланово сданные в поверку приборы | Внепланово сданные в поверку приборы |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Кастомные меню | Кастомные меню |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 | Списаное оборудование | Списаное оборудование |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Да
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Трекинг | 1 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Справочник транспортных средств (подвижный состав) | Справочник транспортных средств (подвижный состав) |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
| 1 | Справочники | Справочники |  | 11 | 11 |  |  |  | 0
| 2 | Справочник пунктов маршрута | Справочник пунктов маршрута | 1 | 2 | 0 | https://ascoa.atlassian.net/browse/AB-95 | To Do | Да | 2
| 2 | Справочник типов пунктов маршрута | Справочник типов пунктов маршрута | 1 | 2 | 0 | https://ascoa.atlassian.net/browse/AB-96 | To Do | Да | 2
| 2 | Справочник звеньев маршрута | Справочник звеньев маршрута | 1 | 2 | 0 | https://ascoa.atlassian.net/browse/AB-97 | To Do | Да | 2
| 2 | Справочник маршрутов | Справочник маршрутов | 1 | 2 | 0 | https://ascoa.atlassian.net/browse/AB-94 | To Do | Да | 2
| 2 | Журнал регистрации местонахождения объектов | Журнал регистрации местонахождения объектов | 1 | 3 | 0 | https://ascoa.atlassian.net/browse/AB-98 | To Do | Да | 3
| 2 | Журнал выполненных маршрутов | Журнал выполненных маршрутов | 3 | 0 | 0 |  |  | Да | 0
| 1 | Журнал перевезенных грузов | Журнал перевезенных грузов |  | 7 | 7 |  |  |  | 0
| 2 | Форма регистрации груза на весовой | Форма регистрации груза на весовой | 1 | 3 | 0 |  |  | Да | 3
| 2 | Журнал перевозки груза по маршруту | Журнал перевозки груза по маршруту | 1 | 2 | 0 |  |  | Да | 2
| 2 | Обновление формы регистрации груза на основе показаний датчиков из IoT модуля (закрытие записи на перевозку груза) | Обновление формы регистрации груза на основе показаний датчиков из IoT модуля (закрытие записи на перевозку груза) | 1 | 2 | 0 |  |  | Да | 2
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
IoT/SCADA | 1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 10
| 1 | Справочник контроллеров, датчиков и исполнительных устройств | Справочник контроллеров, датчиков и исполнительных устройств | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Журнал показаний датчиков | Журнал показаний датчиков | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Встроенное ПО для считывания меток. Zebra | Встроенное ПО для считывания меток. Zebra | 1 | 5 | 5 |  | Testing | Да | 5
| 1 | Подключение датчиков | Подключение датчиков |  | 4 | 4 | [9 empty] | 0
| 2 | Датчик воды | Датчик воды | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 2 | Датчик температуры | Датчик температуры | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 1 | Работа с графической индикацией показаний | Работа с графической индикацией показаний |  | 6 | 6 | [9 empty] | 0
| 2 | Настройка индикации | Настройка индикации | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | Да | 3
| 2 | Drill down | Drill down | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | Да | 3
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Workflow/Рабочий процесс/ | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 1 | Статусы документа | Статусы документа | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Типы документов DocTypes | Типы документов DocTypes | 1 | 2 | 2
| 1 | Виды маршрутов документов WorkflowTypes | Виды маршрутов документов WorkflowTypes | 1 | 9 | 9
| 1 | Доступ по ролям и работникам к рабочему процессу | Доступ по ролям и работникам к рабочему процессу | 1 | 3 | 5 |  |  | Да | 3
| 1 | Рабочий кабинет работника | Рабочий кабинет работника | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 1 | История прохождения рабочего процесса | История прохождения рабочего процесса | 1 | 3 | 3 |  |  | Да | 3
| 1 | Приостановка процесса при нарушении хода процесса | Приостановка процесса при нарушении хода процесса | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
1
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Экология | 1 |  |  |  |  | 44 | [9 empty] | 37
| 1 | Справочники | Справочники |  | 10 | 10
| 2 | Площадки контроля выбросов | Площадки контроля выбросов | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 2 | Источники выбросов | Источники выбросов | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 2 | Загрязняющие вещества | Загрязняющие вещества | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 2 | Параметры загрязняющих веществ | Параметры загрязняющих веществ | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 2 | Нормативы допустимых выбросов | Нормативы допустимых выбросов | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | Да | 2
| 1 | Real-time экраны контроля | Real-time экраны контроля | 2 | 16 | 16
| 2 | Контроль выбросов для оператора | Контроль выбросов для оператора | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | Да | 5
| 3 | Параметры загрязняющих веществ | Параметры загрязняющих веществ | 2
| 3 | Звуковая сигнализация | Звуковая сигнализация | 2
| 3 | Цветовая сигнализация | Цветовая сигнализация | 2
| 3 | Усредненные данные | Усредненные данные | 2
| 3 | Пороги превышения | Пороги превышения
| 3 | Преобразование параметров в величины выбросов | Преобразование параметров в величины выбросов
| 2 | Контроль сбросов для оператора | Контроль сбросов для оператора | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | Да | 5
| 3 | Звуковая сигнализация | Звуковая сигнализация | 2
| 3 | Цветовая сигнализация | Цветовая сигнализация | 2
| 3 | Пороги превышения | Пороги превышения | 2
| 3 | Преобразование параметров в величины выбросов | Преобразование параметров в величины выбросов | 2
| 1 | Журнал учета часов работы источников загрязнений | Журнал учета часов работы источников загрязнений | 2
| 1 | Режимы работы. Что с ними делать? | Режимы работы. Что с ними делать? | 2
| 2 | Уведомления о превышениях нормативов эмиссии по данным АСМ | Уведомления о превышениях нормативов эмиссии по данным АСМ | 2 | 3 | 0 | [8 empty] | Да | 3
| 2 | Печатная форма уведомления | Печатная форма уведомления | 2 | 3 | 0
| 1 | Прочие уведомления/сообщения/предупреждения | Прочие уведомления/сообщения/предупреждения | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | Да | 3
| 1 | "Математика" рассчетов | "Математика" рассчетов | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | Да | 5
| 1 | Резервирование системы | Резервирование системы | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | Да | 3
| 1 | Расчет экологического налога | Расчет экологического налога | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | Да | 3
| 1 | Контрольные суммы? | Контрольные суммы? | 2 | [10 empty] | Да | 0
| 1 | Регистрация нерабочего периода системы | Регистрация нерабочего периода системы | 2 | [10 empty] | Да | 0
1
| 1 | Отчеты | Отчеты | 2 | 4 | 4
| 2 | Содержание отчетов | Содержание отчетов | 2 | 2 | 0
| 3 | Суточный | Суточный | 2 | 2 | 0
| 3 | Месячный | Месячный | 2 |  | 0
| 3 | Квартальный | Квартальный | 2 |  | 0
| 3 | Годовой | Годовой | 2 |  | 0
| 3 | График массовой концентрации / норма | График массовой концентрации / норма | 2 |  | 0
| 3 |  |  |  |  | 0
Общесистемная функциональность | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
| 1 | Логирование ошибок | Логирование ошибок | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 1 | Логирование действий пользователей | Логирование действий пользователей | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 1 | Рассылка уведомлений на рабочие места работников | Рассылка уведомлений на рабочие места работников | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 | Интеграция с LDAP | Интеграция с LDAP |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Определение доступа пользователей к функциональности системы на основе ролей и полномочий | Определение доступа пользователей к функциональности системы на основе ролей и полномочий |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Древовидная структура локаций, своя для каждого подразделения | Древовидная структура локаций, своя для каждого подразделения |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Рассылка уведомлений на рабочие места работников | Рассылка уведомлений на рабочие места работников |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Отчетность | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12
| 1 | Формирование по расписанию | Формирование по расписанию |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Рассылка отчетов по списку получателей | Рассылка отчетов по списку получателей |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Доработка рассылки отчетов | Доработка рассылки отчетов | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 | Отчет по дефектам | Отчет по дефектам | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 | Отчет по результатам обхода | Отчет по результатам обхода | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 | Выгрузка в PDF/csv/html | Выгрузка в PDF/csv/html | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | Да | 3
| 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0