## Sheet1
| Сентябрь |  |  | Октябрь-Ноябрь | Декабрь-февраль
ТОиР
| Диаграмма Гантта для работ по бригаде | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости оборудования | Журнал документов "Наряд-допуск"
| Диаграмма Гантта для работ по работнику | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости работников | Создания наряд-допуска из наряд-задания
| Регистрация оборудования и специнструмента по задачам | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал занятости бригады | Электронно-цифровая подпись
| Разбивка работников по требуемым квалификациям | 3 | Оразали Адамбаев | План потребности спецоборудования | Форма документа "Наряд-допуск" Альфа-версия
| Журнал занятости оборудования | 3 | Оразали Адамбаев | План потребности специалистов
| Журнал занятости работников | 3 | Оразали Адамбаев | Журнал отказов
Inventory
| Синхронизация документа инвентаризации ОС JavaScript | 15 | Нурым Адиль | Документ перемещения ТМЦ
| Документ инвентаризации ОС | 5 | Александр Тиль Артем Титоренко | Документ списания ТМЦ
| Работа с QR, Bar, RFID | 3 | Александр Тиль Артем Титоренко | Документ инвентаризации ТМЦ
| Справочник номенклатур | 10 | Александр Тиль
| Документ оприходования ТМЦ | 10 | Артем Титоренко
IoT
| Интеграция с Vialon (GPS) | 5 | Руслан Назипов
| Доработка контроля набора контроллеров | 5 | Руслан Назипов
Reporting |  |  |  |  | Отчет по коэффициенту готовности оборудования
| Формирование отчетов в Jasper Report ресурсами заказчика | 5 | Нуржан Ламашарипов | Отчет по коэффициенту готовности оборудования
| Отчте по списанию ТМЦ (доработка) | 3 | Нуржан Ламашарипов | Формирование журналов АГМК
| Отчет по планируемым ТМЦ (доработка) | 3 | Нуржан Ламашарипов
| Формирование журналов АГМК | 12 | Нуржан Ламашарипов
Core
| Перевод HR на WEB | 10 | Нурым Адиль
| Поддержка системы |  | Нурым Адиль
| Доработка локального сервера для Hopeland handheld (QR, bar, RFID) | 3 | Владимир Титенко