## Лист1
| "СОГЛАСОВАНО" |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| И.о. начальника УПЖТ |  | Заместитель председателя
| АО "Алмалыкский ГМК" |  | Правления по цифровизации
АО "Алмалыкский ГМК"
__________ С.Н. Маназаров
| "____"__________2023г. |  | ___________ А.А.Азизов
"_____"________2023г.
Регламент
проведения работ по устранению замечаний к ПО АСПКОУ ТОиР
№ | Замечание | Дата выдачи замечаний | Дата устранения замечаний | Статус | Для Каната | Для разработчиков
1 | Фотографии с мобильного устройства не сохраняются | 2023-02-14 |  | не исправлено
2 | После сохранения наряд задания, время создания наряд задания ставится автоматический и не корректно. | 2023-02-14 |  | не исправлено
3 | Синхронизация мобильного клиента не работает, нужно добавить кнопку для синхронизации. | 2023-02-14 |  | не исправлено
4 | Интерфейс установки даты и времени в наряд задании не удобное. Нужно добавить функцию изменения времени через клавиатуру. | 2023-02-13 |  | не исправлено
5 | К иконкам «Сохранить, Копировать, Добавить» требуется добавить соответсвующие подписи. | 2023-02-13 |  | не исправлено
6 | Окно вкладки "Материалы и Измерения" не удобное, там есть скрол (страница не адаптирована под мобильный клиент). | 2023-02-13 |  | не исправлено | Что нужно для того, чтобы адаптировать?
7 | После копирования наряд задания даты и время не сохраняются в копии, приходится заново редактировать наряд задание | 2023-02-13 |  | не исправлено
8 | Убрать поле «Тип Документа» для бригадиров ( Потому что только мастер может изменить этот документ). | 2023-02-13 |  | не исправлено |  | Тип документа вообще никто не может менять
9 | Нужно сделать дату создания документа автоматической. | 2023-02-13 |  | не исправлено
10 | Кнопки навигации по страницам назад не работают. Для возвращения в предыдущее окно пользователи нажимают ссылки или что то другое.( Необходимо доработать интерфейс) | 2023-01-25 |  | не исправлено | Что имеется в виду?
11 | Статус выполнения работ по наряд заданиям должен менятся автоматический. Сейчас пользователи делают это в ручную. | 2023-02-13 |  | не исправлено | Статусы документа меняются автоматически на основе каких правил?
13 | В "материалы" добавить функцию которая заполняет второе поле (Ед. измерения, Кол. Норма) автоматически когда ползователь выбрал номенклатуру. | 2023-02-15 |  | не исправлено
14 | Перенос данных со старой программы на новую. | 2023-01-25 |  | исправлено
15 | Изменение формы наряд задания. Исполнители. Добавить кнопку "Добавить бригаду" для того чтобы применить к работе всю бригаду. | 2023-01-25 |  | не исправлено
16 | Добавление шаблонов работ. | 2023-01-25 |  | не исправлено
17 | Добавление возможности прикрепления метки на оборудование через считыватель. | 2023-01-25 |  | исправлено
18 | Работа со статусами документа. Добавление подписи и Тип Документа. | 2023-01-25 |  | не исправлено | Что имеется в виду?
Согласовано:
Заместитель генерального директора
| СП ООО "Technopark Al-Jabr" | Олифиренко Д.А.
Ведущий менеджер проекта
| СП ООО "Technopark Al-Jabr" | Шамуратов К.
| И.о. начальника сл. АСУТП | Рахманов О.Д.
| Вед. инженер по цифровизации | Агаев А.Н.
Разработал:
| Инженер-программист 1-й категории | Турсуналиев Х.